Календарный план образовательного проекта

Подготовка ресурсных центров по направлению «Повышение качества условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС»

3 этап: сентябрь 2020 г. – август 2021 г.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки проведения | Ответст- венные | Формы предьявления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение по вопросам проведения внутренней самооценки качества дошкольного образования (шкалы ECERS) Проведение оценки качества по шкалам ECERS | Декабрь 2020 -февраль 2021 Март-апрель 2021 | Методические службы ДОУ Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Аналитическая справка |
| 2. | Обобщение и размещение разработанных материалов для общего пользования: - основных образовательных программ дошкольного образования - диагностических карт наблюдений за развитием детей - форм календарного планирования | Сентябрь – декабрь 2020 г. | Научные консультанты: Реброва В.И. Грядкина Т.С. Бурим Н.В. Бутина О.А. |  |
| 3. | Обобщение и оформление методических материалов: - парциальных программ для формируемой части ООП ДО - примерных моделей образовательного дня - примерных моделей проведения НОД (не менее 5 вариантов): занятие-игра, занятие в форме проекта, занятие в форме путешествия, занятие в форме квеста, занятие в форме игр-заданий в ЦДА и др. | Сентябрь 2020 г. – февраль 2021 г. | Рабочие группы | Текстовое оформление |
| 4. | Организация сопровождения педагогов по работе в проекте: |  |  |  |
|  | - проведение семинаров и консультаций по тематике проекта - формирование индивидуальных план-заданий инновационной деятельности для педагогов-участников - консультирование по текущим вопросам | ежемесячно | Методические службы ДОУ | ПЛАН План-задания |
|  | самостоятельное изучение педагогами литературы по тематике проекта | ежемесячно | Методические службы ДОУ Педагоги ДОУ |  |
|  | Создание и поддержка сетевых сообществ внутри ДОО: - создание информационного ресурса - проведение мастер-классов и стажировок для педагогов ДОО (внутренние) - создание и поддержка методических объединений внутри ДОО - рабочие группы по разработке и т.п. | ежемесячно | Методические службы ДОУ | План |
|  | Проведение семинаров или консультаций с научными консультантами: - проведение совещаний методических служб ДОО по вопросам сопровождения проекта | Ежемесячно | Методические службы ДОУ Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | План-программа |
| 5. | Взаимодействие с научными консультантами: - согласование и корректировка нормативно-правовых, методических, отчетных документов по тематике проекта - консультирование по вопросам выбора и проведения образовательных практик - вопросы организации стажировочных практик (очных и дистанционных) для знакомства с опытом деятельности ДОО | ежемесячно по заявкам от ДОО | Методические службы ДОУ Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |
| 6. | Информационное обеспечение проекта: - сопровождение тематических страниц на сайтах ДОО, размещение методических и практических материалов | ежемесячно | Методические службы ДОУ |  |
| 7. | Проведение круглых столов и мастер-классов (открытых образовательных практик) |  |  |  |
|  | ТЕМА: Разработка и представление моделей НОД - занятие-игра, - занятие в форме проекта, - занятие в форме путешествия, - занятие в форме квеста, - занятие в форме игр-заданий в ЦДА и др. МАСТЕР-КЛАСС: примерные форматы проведения НОД КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: описание одной из моделей НОД - краткая структура модели (срок до 30 ноября) Отправка материалов на e-mail: veronika073@mail.ru | Октябрь- ноябрь 2020 | Все ДОО-участники Научные консультанты: Реброва В.И. Бурим Н.В. Бутина О.А. Грядкина Т.С. Мастер-класс МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры Научный консультант: Реброва В.И. | Карточки- модели проведения НОД |
|  | ТЕМА: - способы и формы организации прогулки МАСТЕР-КЛАСС: способы организации взаимодействия детей с педагогом и друг с другом на прогулке КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: статьи, конспекты, сюжеты по теме встречи (СРОК до 30 декабря) отправка материалов на e-mail: nburim@mail.ru, tsgrad@yandex.ru | декабрь 2020 | Кузьмоловский ДСКВ Научные консультанты: Грядкина Т.С. Бурим Н.В. |  |
|  | ТЕМА: организация самостоятельных видов деятельности детей в различных отрезках образовательного дня МАСТЕР-КЛАСС: успешные образовательные практики (способы взаимодействия детей друг с другом, проекты, акции и др.), творческие практики КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: конспекты, фото-сюжеты (видео-сюжеты) различных форматов организации самостоятельной деятельности детей (СРОК до 31 января) Отправка материалов на e-mail: kvadrat1352004@mail.ru | январь 2021 | Агалатовский ДСКВ Научный консультант: Бутина О.А. |  |
|  | ТЕМА: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста, организация среды для художественно-эстетического развития детей МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы художественно-эстетического развития детей в различные отрезки образовательного дня КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: конспекты, фото-сюжеты (видео-сюжеты) различных форматов организации художественно-эстетической деятельности (СРОК до 28 февраля) отправка материалов на e-mail: kvadrat1352004@mail.ru | февраль 2021 | МДОУ «ДСКВ №59» д.Новое Девяткино Научный консультант: Бутина О.А. |  |
|  | ТЕМА: познавательное развитие детей дошкольного возраста, организация среды для познавательного развития детей МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы познавательного развития в различных отрезках образовательного дня КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: конспекты, фото-сюжеты (видео-сюжеты) познавательной деятельности в различных отрезках образовательного дня (СРОК до 30 марта) отправка материалов на e-mail: tsgrad@yandex.ru | Март 2021г. | Лесколовский центр образования Научный консультант: Грядкина Т.С. |  |
|  | ТЕМА: развитие сюжетно-ролевой игры в разные возрастные периоды детей дошкольного возраста МАСТЕР-КЛАСС: проведение сюжетно-ролевых игр с детьми разных возрастных групп КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: описание (или видео) образовательной практики по организации игровой деятельности (СРОК до 25 апреля) - отправка материалов на e-mail: nburim@mail.ru | апрель 2021 (1-я половина месяца) | Свердловский центр образования Научный консультант: Бурим Н.В. |  |
|  | ТЕМЫ: - проектно-исследовательская деятельность в разных возрастных группах МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы развития исследовательских и проектных умений детей КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: конспекты или видео проектных практик из опыта работы (СРОК до 10 мая) отправка материалов на e-mail: kvadrat1352004@mail.ru | апрель 2021 (2-я половина месяца) | МДОБУ «Муринский ДСКВ» Научный консультант: Реброва В.И. |  |
|  | ТЕМЫ: - способы вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: конспекты или видео материалы из опыта работы по теме (СРОК до 30 мая) отправка материалов на e-mail: kvadrat1352004@mail.ru | Май 2021 | МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан Научный консультант: Бурим Н.В. Бутина О.А. |  |
|  | Итоговая конференция «Основные итоги реализации инновационного проекта «Подготовка ресурсных центров по направлению «Повышение качества условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС» | Июнь 2021 | ЛОИРО Научные консультанты: Реброва В.И. Грядкина Т.С. Бурим Н.В. Бутина О.А. |  |
| 9. | Трансляция успешного опыта деятельности инновационных площадок |  |  |  |
|  | - для педагогов района в формате методического объединения | 1-2 раза | ДОО по согласованию |  |
|  | - в формате стажировки для педагогов региона | Все ДОО не менее 1 раза | ДОО по согласованию |  |
| 10 | Сбор материалов апробированных образовательных практик (конспекты, статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка методических разработок» по теме проекта | Ежемесячно | Методические службы ДОУ Педагоги ДОУ | Письменное оформление Конспекты Фотоотчеты |
| 11 | Публикация сборника успешных образовательных практик | Январь 2021 | Методические службы ДОУ Научные консультанты от «ЛОИРО» |  |
| 12. | Составление отчётности и информационных материалов по завершению проекта. | Июнь-август 2021 г. | Методические службы ДОУ | Письменное оформление |