Календарный план образовательного проекта

Подготовка ресурсных центров по направлению «Повышение качества условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС»

2 этап: сентябрь 2018 г. – август 2019 г.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки проведения | Ответст- венные | Формы предьявления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промежуточный мониторинг качества дошкольного образования: - Вторичное проведение оценки качества по шкалам ECERS) | Март-апрель 2019 | Эксперты ECERS (Реброва В.И., Никитина С.В., Бутина О.А.) | Аналитическая справка |
| 2. | Разработка изменений в основные образовательные программы дошкольного образования Разработка форм календарного планирования | Сентябрь – декабрь 2018 г. | Рабочая группа по разработке локальных актов Вдовина М.В., Степаненко В.И., Кадырова Э.Х. Кокорева Тимофеева И.Н. Научный консультант группы: Реброва В.И. |  |
| 3. | Разработка диагностических материалов для выявления: - уровня компетентности педагогов по проблеме проекта - карты наблюдений за развитием детей - карты оценки качества предметно-развивающей среды | Сентябрь – декабрь 2018 г. | Рабочая группа по разработке диагностических материалов: Иванова Н.А. Михайлова Ж.В. Лукина Попова Научный консультант группы: Бутина О.А. | Образцы диагностических материалов |
| 4. | Организация сопровождения педагогов по работы в проекте: |  |  |  |
|  | - проведение вводных семинаров и консультаций по тематике проекта: - о направлениях деятельности, формах взаимодействия, знакомство с планом работы СИО и т.п. - консультирование по текущим вопросам | ежемесячно | Методическкие службы ДОУ |  |
|  | самостоятельное изучение педагогами литературы по тематике проекта | ежемесячно | Методические службы ДОУ Педагоги ДОУ |  |
|  | комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по теме проекта | ежемесячно | Методические службы ДОУ | Создание и пополнение фонда справочных пособий и информационных материалов |
|  | Проведение семинаров или консультаций с научными консультантами: - «Согласование вариантов действий по повышению качества условий реализации ООП ДО» | Ежемесячно | Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |
| 5. | Взаимодействие с научными консультантами: - согласование и корректировка нормативно-правовых и отчетных документов по тематике проекта - консультирование по вопросам выбора и проведения образовательных практик - согласование и корректировка диагностического инструментария проекта (в рамках рабочей группы) - согласование и корректировка ООП ДО (в рамках рабочей группы) - организация стажировочных практик (очных и дистанционных) для знакомства с опытом деятельности ДОО | ежемесячно | Методические службы ДОУ |  |
| 6. | Информационное обеспечение проекта: - создание тематических страниц на сайтах ДОО | сентябрь | Методические службы ДОУ |  |
|  | - наполнение сайта проекта http://dckv1.ru методическими и практическими материалами | ежемесячно | Методические службы ДОУ |  |
|  | - предоставление доступа к материалам сайта проекта http://dckv1.ru всех педагогов ДОО-участников - создание группы в социальной сети для обмена опытом участников проекта | октябрь-ноябрь |  |  |
|  | - размещение и обновление материалов по проекту на сайтах ДОО и в соц. сети | ежемесячно |  |  |
| 7. | Проведение вебинаров с научными консультантами: |  |  |  |
|  | Варианты организации среды для сюжетно-ролевых игр, поддержка педагогом игровой деятельности | ноябрь | Бурим Н.В. | Запись вебинара |
|  | - Организация центров двигательной активности в группах детского сада и способы деятельности в них | октябрь | Грядкина Т.С. | Запись вебинара |
|  | - Вариативные способы работы с родителями | январь | Бутина О.А. | Запись вебинара |
|  | - Способы организации проектной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста | февраль | Реброва В.И. | Запись вебинара |
| 8. | Проведение круглых столов и мастер-классов (открытых образовательных практик) |  |  |  |
|  | ТЕМА: Организация РППС – трансформируемость и полифункциональность, вариативные виды деятельности в центрах активности. МАСТЕР-КЛАСС: знакомство со способами организации среды, НОД с использованием ресурсов центров активности КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: разработка – описания одного из центров или пособия в центре, удовлетворяющего требованиям трансформируемости и полифункцональности (срок до 30 октября) Отправка материалов на e-mail: tsgrad@yandex.ru - по двигательной активности, «физическому развитию», здоровьесберегающим технологиям veronika073@mail.ru - все остальные | Октябрь 2018 | МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры Научный консультант: Реброва В.И. Грядкина Т.С. |  |
|  | ТЕМА: организация образовательного процесса в разных возрастных группах, знакомство со способами организации РППС КРУГЛЫЙ СТОЛ: обсуждение представленного опыта ЗАДАНИЕ: конспекты НОД в современных форматах (СРОК до 30 ноября) - отправка материалов на e-mail: kvadrat1352004@mail.ru | ноябрь 2018 | выезд ГАДОУ №53 Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга Научный консультант: Бутина О.А. |  |
|  | ТЕМА: Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста МАСТЕР-КЛАСС: проведение различных видов игр с детьми разных возрастных групп КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: описание (или видео) образовательной практики по организации игровой деятельности (СРОК до 25 декабря) - отправка материалов на e-mail: nburim@mail.ru | декабрь 2018 | Кузьмоловский ДСКВ Научный консультант: Бурим Н.В. |  |
|  | ТЕМА: Организация группового пространства с учетом критериев шкал комплексной оценки ECERS, вариативность развивающей среды МАСТЕР-КЛАСС: организация многоуровневого группового пространства; здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОО КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: фото-сюжеты организации групповой среды, отдельных центров (СРОК до 30 января) отправка материалов на e-mail: veronika073@mail.ru | январь 2019 | МБДОУ «ДСКВ №61» п.Медвежий стан Научный консультант: Реброва В.И. |  |
|  | ТЕМА: современная сюжетно-ролевая игра в практике образовательной деятельности МАСТЕР-КЛАСС: условия в РППС для развития творческих проявлений детей в сюжетно-ролевой игре КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: конспекты или видео сюжетно-ролевых игр из опыта работы (СРОК до 28 февраля) отправка материалов на e-mail: kvadrat1352004@mail.ru | Февраль 2019 | Агалатовский ДСКВ Научный консультант: Бутина О.А. |  |
|  | ТЕМА: здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОО, интеграция физического развития с другими образовательными областями, организация среды для двигательной активности детей МАСТЕР-КЛАСС: пособия и оборудования для двигательной активности детей, КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: фото-сюжеты (видео-сюжеты) организации среды для двигательной активности детей (СРОК до 30 марта) - отправка материалов на e-mail: tsgrad@yandex.ru | Март 2019 | Свердловский центр образования Научный консультант: Грядкина Т.С. |  |
|  | ТЕМА: познавательное и речевое развитие детей, практико-ориентированное взаимодействие педагога с детьми МАСТЕР-КЛАСС: развивающие игры и пособия, способы организации взаимодействия детей с педагогом и друг с другом КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей площадок по теме с представлением своего опыта (5-7 минут), обсуждение. ЗАДАНИЕ: статьи, конспекты, сюжеты по теме встречи (СРОК до 30 апреля) - отправка материалов на e-mail: veronika073@mail.ru | апрель 2019 | МДОУ «ДСКВ №59» д.Новое Девяткино Научный консультант: Реброва В.И. |  |
|  | ТЕМА: социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей, современные форматы МАСТЕР-КЛАСС: успешные образовательные практики (способы взаимодействия детей друг с другом, проекты, акции и др.), творческие практики КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЗАДАНИЕ: (СРОК до 25 мая) - отправка материалов на e-mail: nburim@mail.ru | Май 2019 | Лесколовский центр образования Научный консультант: Бурим Н.В. |  |
|  | Итоговая конференция участников проекта «Успешные практики реализации ФГОС ДО» - МАСТЕР-КЛАССЫ по согласованию | Июнь 2019 | МДОБУ «Муринский ДСКВ» Научный консультант: Реброва В.И. Грядкина Т.С. Бурим Н.В. Бутина О.А. |  |
| 9. | Организация работы по апробации различных образовательных практик в контексте ФГОС ДО и в работе с детьми |  |  |  |
|  | - апробация оптимальных форм организации РППС - обновление характера взаимодействия с детьми - разработка и апробация разнообразных форм ОД (в т.ч. форм НОД) с включением самостоятельной деятельности детей, исследовательской деятельности, проектной деятельности и т.п. | ежемесячно | Методические службы ДОУ Педагоги ДОУ | Планирование ОД |
| 10 | Сбор материалов апробированных образовательных практик (конспекты, статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка методических разработок» по теме проекта | Ежемесячно | Методические службы ДОУ Педагоги ДОУ | Письменное оформление Конспекты Фотоотчеты |
| 11 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогов «Лучшая образовательная практика» (НОД, игра, совместная деятельность и т.п., материалы ежемесячных заданий) | В течение года Подведение итогов – май 2019 г. | Педагоги ДОУ Ответственный от ЛОИРО: Грядкина Т.С. | Видео |
| 10. | Разработка плана деятельности третьего этапа проекта, подготовка ресурсного обеспечения | Август 2019 | Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Методические службы ДОУ | Письменное оформление |
| 11. | Составление отчётности и информационных материалов по завершению второго этапа проекта. | июнь 2019 | Методические службы ДОУ | Письменное оформление |